## 표지
단위 시험 시나리오 및 결과서
프로젝트명: BDCD
작 성 날 짜: 2021.02.02

## 검토
검토이력
구분 | 직위 | 성명 | 검토일자/시간 | 서명
| PL | 임형묵 | 2021.02.02
| TA | 강지원 | 2021.02.02
| DA | 김진용 | 2021.02.02
| UA | 이지향 | 2021.02.02
| BA | 정선영 | 2021.02.02
| AA | 정회립 | 2021.02.02

## 문서개요
제.개정 이력
| 개정번호 | 제.개정 페이지 및 내용 | 제.개정 일자
| 1 | 제 정 | 2021.02.02

## 테스트케이스
단위시험 시나리오 및 결과서
1. 단위 시험 목록
과제구분 | 업무구분 | 테스트ID | 테스트케이스 설명 | 검증구분 | 테스트 수행일 | 테스트 담당자 | 테스트 확인자 | 1차결과 | 2차결과 | 3차결과
공통 | 회원가입 | 사전작업 | 홈페이지에서 회원가입 클릭 | - | - | - | - | - | - | -
|  | JY-UT-020 | [회원가입] 1. 아이디를 입력하고 중복체크가 되는지 확인한다. 2. 주소검색과 휴대폰번호 인증 버튼의 작동 유무를 확인한다. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | P | P
| 로그인 | 사전작업 | 홈페이지에서 로그인 클릭 | - | - | - | - | - | - | -
|  | JY-UT-021 | [로그인] 1. 아이디와 비밀번호를 입력하고 로그인 버튼을 클릭한다. 2. 로그인을 할 때 권한에 따라 출력되는 페이지가 적절한지 확인한다. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | P | P
| 로그아웃 | 사전작업 | 각 페이지에서 로그아웃(Sign out) 버튼 클릭 | - | - | - | - | - | - | -
|  | JY-UT-022 | [로그아웃] 1. 버튼을 클릭했을 때 위의 로그아웃이 되고 위의 로그인 페이지로 이동하는지 확인한다. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | P | P
| FAQ관리 | 사전작업 | 아이디 1 / 비밀번호 1 계정으로 로그인 => 상단 메뉴 => FAQ클릭 | - | - | - | - | - | - | -
|  | JH-UT-001 | [FAQ - FAQ등록] 1. FAQ 리스트에서 등록 버튼을 누르면 FAQ 등록 페이지로 이동한다. 2. 필수 입력 항목인 제목, 내용을 입력한 후 등록 버튼을 누르면 등록이 완료되며 리스트 화면으로 이동한다. (필수 입력 항목을 입력하지 않은 경우 alert이 뜨며 등록되지 않는다.) 3. xss필터 적용을 통해 script 작성시 script가 작동되지 않는다. |  | 2021-02-02 |  |  |  | P | -
|  | JH-UT-002 | [FAQ - FAQ 조회] 1. FAQ 글이 한 페이지에 기본 10개씩 출력된다. 페이징 처리. 2. 검색조건은 제목, 내용, 제목+내용 중 하나를 선택하여 검색한다. 3. FAQ 목록에서 조회된 FAQ 글을 클릭하면 해당 FAQ 상세 페이지로 이동한다. |  | 2021-02-02 |  |  |  | F | -
|  | JH-UT-003 | [FAQ - FAQ수정] 1. 관리자는 FAQ 상세 페이지에서 수정 버튼을 클릭하여 공지사항을 수정할 수 있다. 2. 수정시 제목과 내용을 수정할 수 있다 |  | 2021-02-02 |  |  |  | F | -
|  | JH-UT-004 | [FAQ - FAQ 삭제] 1. 관리자는 FAQ 상세 페이지에서 삭제 버튼을 클릭하여 FAQ를 삭제할 수 있다. 2. 삭제 버튼을 누르면 삭제 여부 확인을 위한 확인창이 나타나며 확인을 누를 경우 해당글이 삭제된다. |  | 44229 |  |  |  | - | -
| 공지사항관리 | 사전작업 | 아이디 1 / 비밀번호 1 계정으로 로그인 =>URL직접입력 : http://localhost/bdcd/homepage/notice2/list?bcode=notice2 [사전에 이미 공지사항 게시판이 있기 때문에 주소를 연결해 두지 않았습니다.] | - | - | - | - | - | - | -
|  | JH-UT-005 | [공지사항 - 공지사항 등록] 1. 리스트에서 등록 버튼을 누르면 공지사항 등록 페이지로 이동한다. 2. 필수 입력 항목인 제목, 내용을 입력한 후 등록 버튼을 누르면 등록이 완료되며 리스트 화면으로 이동한다. (필수 입력 항목을 입력하지 않은 경우나 제목이 제한byte를 초과했을 시 alert이 뜨며 등록되지 않는다.) 3. 공지사항 등록 시 첨부파일을 최대 5개 까지 추가할 수 있다. 4. 40MB가 넘는 첨부파일은 등록이 되지 않는다. |  | 2021-02-02 |  |  |  | P | -
|  | JH-UT-006 | [공지사항 - 공지사항 조회] 1. 공지사항 글이 한 페이지에 기본 10개씩 출력된다. 5개 10개 20개중 원하는 개수만큼 게시글을 1페이지에 출력 할 수 있다. 2. 검색조건은 제목, 내용, 작성자, 전체 중 하나를 선택하여 검색한다. 3. 공지사항 목록에서 조회된 공지사항 글을 클릭하면 해당 공지 상세 내용이 담긴 공지사항 상세 페이지로 이동한다. |  | 2021-02-02 |  |  |  | P | -
|  | JH-UT-007 | [공지사항 - 공지사항 수정] 1. 관리자는 공지사항 상세 페이지에서 수정 버튼을 클릭하여 공지사항을 수정할 수 있다. 2. 제목(필수)과 내용(필수), 첨부파일을 수정할 수 있다. |  | 2021-02-02 |  |  |  | P | -
|  | JH-UT-008 | [공지사항 - 공지사항 삭제] 1. 관리자는 공지사항 상세 페이지에서 삭제 버튼을 클릭하여 공지사항을 삭제할 수 있다. 2. 삭제 버튼을 누르면 재확인을 위한 확인창이 나타나며 확인을 누를 경우 해당 공지글이 삭제된다. |  | 2021-02-02 |  |  |  | P | -
| 자유게시판관리 | 사전작업 | 아이디 4 / 비밀번호 4 계정으로 로그인 => 상단 메뉴 => 자유게시판클릭 | - | - | - | - | - | - | -
|  | JH-UT-009 | [자유게시판 - 게시글 등록] 1. 자유게시판 리스트조회 페이지에서 등록 버튼을 누르면 등록 페이지로 이동한다. 2. 필수 입력 항목인 제목, 내용을 입력한 후 등록 버튼을 누르면 등록이 완료되며 리스트 화면으로 이동한다. (필수 입력 항목을 입력하지 않은 경우나 제목이 제한byte를 초과했을 시 alert이 뜨며 등록되지 않는다.) 3. 게시글 등록 시 첨부파일을 최대 5개 까지 추가할 수 있다. 4. 40MB가 넘는 첨부파일은 등록이 되지 않는다. |  | 44229 |  |  |  | - | -
|  | JH-UT-010 | [자유게시판 - 게시글 조회] 1. 게시글 글이 한 페이지에 기본 10개씩 출력된다. 5개 10개 20개중 원하는 개수만큼 게시글을 1페이지에 출력 할 수 있다. 2. 검색조건은 제목, 내용, 작성자, 전체 중 하나를 선택하여 검색한다. 3. 자유게시판 목록에서 조회된 게시글을 클릭하면 해당 게시글 상세 페이지로 이동한다. |  | 2021-02-02 |  |  |  | P | -
|  | JH-UT-011 | [자유게시판 - 게시글 수정] 1. 사용자는 자신의 작성글 상세 페이지에서 수정 버튼을 클릭하여 작성글을 수정할 수 있다. 2. 제목(필수)과 내용(필수), 첨부파일을 수정할 수 있다. (필수 입력 항목을 입력하지 않은 경우나 제목이 제한byte를 초과했을 시 alert이 뜨며 등록되지 않는다.) 3. 게시글 등록 시 첨부파일을 최대 5개 까지 추가할 수 있다. 4. 40MB가 넘는 첨부파일은 등록이 되지 않는다. |  | 2021-02-02 |  |  |  | P | -
|  | JH-UT-012 | [자유게시판 - 게시글 삭제] 1. 사용자는 자신의 작성글 상세 페이지에서 삭제 버튼을 클릭하여 게시글을 삭제할 수 있다. 2. 삭제 버튼을 누르면 재확인을 위한 확인창이 나타나며 확인을 누를 경우 해당 공지글이 삭제된다. |  | 2021-02-02 |  |  |  | P | -
가맹점 | 재고관리 | 사전작업 | 가맹점으로 로그인 => 재고관리 메뉴 클릭 | - | - | - | - | - | - | -
|  | JW-UT-001 | [총 재고 현황] 1. 전체 재고 수량에 맞게 원형 그래프가 출력 2.가장 많은 재고 순으로 4가지, 나머지의 종합(기타)인 리스트 출력 -재고가 아무것도 등록되지 않았다면 기타 0개로 출력되야 함 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-002 | [재고 상세 내역 - 재고 조회] 1. 검색조건으로 검색 - 등록일자, 재고명, 구매처 2. 검색조건이 전체 일 땐 등록일자, 재고명, 구매처에 관한 키워드 검색 3. 페이지네이션 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-003 | [재고 상세 내역 - 재고 등록] 1. 재고등록 클릭 2. 등록일자는 오늘 일자로 자동으로 입력(변경 불가능) |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | F | P
|  | JW-UT-004 | [재고 상세 내역 - 재고 수정] 1. 재고상세내역 중 하나 클릭 2. 재고상세페이지 출력 3. 수정 버튼 클릭 4. 수정날짜는 오늘 일자로 자동으로 입력(변경 불가능) |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-005 | [재고 상세 내역 - 재고 삭제] 1. 재고상세내역 중 하나 클릭 2. 재고상세페이지 출력 3. 삭제 버튼 클릭 4. 삭제 여부를 묻는 alert창 출력 5. 확인 시 모달창이 닫히고, 정상적으로 삭제되었다는 alert창 출력 및 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
| 매출관리 | 사전작업 | 가맹점으로 로그인 => 회계관리 메뉴 클릭 => 매출관리 클릭 | - | - | - | - | - | - | -
|  | JW-UT-006 | [일일 매출 현황] 1. 오늘의 총 매출, 총 결제금액, 총 환불금액 출력 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | F | P
|  | JW-UT-007 | [매출조회 - 전체조회] 1. 당일, 이번달, 이번년도, 지난달, 지난년도 버튼 클릭 시 해당 기간으로 날짜가 자동 입력 되고, 결제수단 테이블과 매출 리스트가 해당 기간으로 셋팅 2. 시작일자, 종료일자 선택 후 검색하면 해당 기간에 맞게 결제수단 테이블과 매출 리스트 셋팅 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | F | F
|  | JW-UT-008 | [매출조회- 결제수단테이블] 1. 위에서 선택한 기간에 맞춰 카드, 이체, 현금, BPAY, 환불의 총 건수와 총 금액 출력 2. 합계가 맞아야 함. |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | F | P
|  | JW-UT-009 | [매출조회 - 매출내역] 1. 검색조건으로 검색 -결제상태 : 환불, 결제완료, 결제취소 -결제수단 : 카드, 이체, 현금, BPAY 2. 취소 제회 체크박스를 해제하면 결제 취소한 내역도 확인 가능 (기본은 취소 제외로 셋팅됨) 3. 검색조건이 없을 땐 회원명, 회원번호로 키워드 검색 가능 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | F | P
|  | JW-UT-010 | [매출조회 - 매출상세내역조회] 1. 매출 내역 중 하나 클릭 2. 매출 상세 내역 출력 3. 구매정보와 결제정보 출력 4. 환불내역이 있을 시 환불정보도 출력 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
| 지출관리 | 사전작업 | 가맹점으로 로그인 => 회계관리 메뉴 클릭 => 지출관리 클릭 | - | - | - | - | - | - | -
|  | JW-UT-011 | [지출조회 - 전체조회] 1. 당일, 이번달, 이번년도, 지난달, 지난년도 버튼 클릭 시 해당 기간으로 날짜가 자동 입력 되고, 결제수단 테이블과 지출 리스트가 해당 기간으로 셋팅 2. 시작일자, 종료일자 선택 후 검색하면 해당 기간에 맞게 결제수단 테이블, 상품분류 테이블과 지출 내역 리스트 셋팅 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | F | P
|  | JW-UT-012 | [지출조회- 결제수단테이블] 1. 위에서 선택한 기간에 맞춰 카드, 이체, 현금의 총 건수와 총 금액 출력 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-013 | [지출조회- 상품분류테이블] 1. 위에서 선택한 기간에 맞춰 인건비, 기타지출, 매입의 총 금액 출력 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-014 | [지출조회 - 지출 내역] 1. 검색조건으로 검색 -결제수단 : 카드, 이체, 현금 -지출유형 : 인건비, 기타지출, 매입 2. 검색조건이 없을 땐 지출내용으로 키워드 검색 가능 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-015 | [지출내역 - 지출등록] 1. 지출 등록 클릭 2. 지출일자, 지출금액, 지출 유형, 결제 수단 입력 필수 - 입력안하면 필수항목이라는 alert 창 출력 - 지출일자는 오늘 이후 날짜 선택 불가능 3. 등록 / 취소 클릭 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | F | P
|  | JW-UT-016 | [지출내역 - 지출삭제] 1. 삭제 클릭 2. 삭제 여부를 묻는 alert창 출력 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | F | P
| 개인수업통계 | 사전작업 | 가맹점으로 로그인 => 통계관리 메뉴 클릭 => 개인수업통계 클릭 | - | - | - | - | - | - | -
|  | JW-UT-017 | [개인수업 통계 현황] 1. 오늘까지의 출결 현황이 월별로 line 그래프에 출력 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | F
|  | JW-UT-018 | [개인수업통계조회 - 전체 조회] 1. 당일, 이번달, 이번년도, 지난달, 지난년도 버튼 클릭 시 해당 기간으로 날짜가 자동 입력 되고, 총 건수 리스트와 강사순위리스트, 개인수업내역리스트가 해당 기간으로 셋팅 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | F
|  | JW-UT-019 | [개인수업통계조회 - 총 건수 리스트] 1. 위에서 선택한 기간에 맞춰 총 예약건수, 총 결석건수, 총 출석건수, 평균 출석률, 남자 출석 회원수, 여자 출석 회원수를 출력 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | F | F
|  | JW-UT-020 | [개인수업통계조회 - 출석건수 별 강사순위] 1. 위에서 선택한 기간에 맞춰 강사별 총 출석건수와 함께 내림차순으로 순위를 출력 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | F | F
|  | JW-UT-021 | [개인수업통계조회 - 개인수업내역] 1. 검색조건으로 검색 -강사선택 : 해당 가맹점의 모든 강사 -상태 : 예약, 출석, 결석 2. 검색조건이 없을 땐 이용권명, 수업일자, 수업시간, 참가회원으로 키워드 검색 가능 3. 페이지네이션 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
| 그룹수업통계 | 사전작업 | 가맹점으로 로그인 => 통계관리 메뉴 클릭 => 그룹수업통계 클릭 | - | - | - | - | - | - | -
|  | JW-UT-022 | [그룹수업통계현황 - line그래프] 1. 출결현황 : 오늘까지의 출결 현황이 월별로 line 그래프에 출력 2. 작년 동월 총 건수 비교 : 오늘까지의 (출석+결석) 건수를 월별로 line 그래프에 출력하고, 작년 동월의 총 건수도 같이 line그래프에 출력하여 비교할 수 있음 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-023 | [그룹수업통계현황 - 출석률 별 그룹 수업 TOP5] 1. 해당 가맹점의 그룹수업별 수업진행 횟수, 해당 수업의 결석과 출석 건수, 출석률을 내림차순으로 순위를 TOP5까지 출력 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-024 | [그룹수업통계조회 - 전체 조회] 1. 당일, 이번달, 이번년도, 지난달, 지난년도 버튼 클릭 시 해당 기간으로 날짜가 자동 입력 되고, 총 건수 리스트와 그룹수업내역리스트가 해당 기간으로 셋팅 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-025 | [그룹수업통계조회 - 총 건수 리스트] 1. 위에서 선택한 기간에 맞춰 총 수업진행횟수, 전체 수업 출석 건수, 전체 수업 결석 건수, 평균 수업별 인원 수, 평균 수업별 출석 인원 수, 평균 수업별 출석률을 출력 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-026 | [그룹수업통계조회 - 그룹수업내역] 1. 검색조건으로 검색 -강사선택 : 해당 가맹점의 모든 강사 2. 검색조건이 없을 땐 그룹수업명, 수업일자, 수업시간으로 키워드 검색 가능 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | F | P
|  | JW-UT-027 | [그룹수업통계조회 - 그룹수업상세내역조회] 1. 그룹수업내역 중 하나 클릭 2. 그룹수업 상세 내역 출력 3. 수업정보와 예약회원정보 출력 4. 결석이 있을 시 비고란에 결석 사유도 출력 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
| 락커관리 | 사전작업 | 가맹점으로 로그인 => 락커관리 메뉴 클릭 | - | - | - | - | - | - | -
|  | JW-UT-028 | [락커 조회] 1.해당 가맹점이 설정한 갯수만큼 락커 수량이 셋팅 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-029 | [락커 상세 조회] 1.락커 클릭 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-030 | [락커 이용 내역 조회] 1.락커 이용 내역 클릭 2.회원명 또는 회원번호로 검색(keyup) 3.회원 선택 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-031 | [락커 사용 등록] 1.락커 클릭 2.기간 설정(오늘 이전 날짜는 선택 불가능) 3.회원명 또는 회원번호로 검색(keyup) 4.회원 선택 5.다시 선택클릭 시 선택한 회원 초기화 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | F | P
|  | JW-UT-032 | [락커 사용 불가 등록] 1.락커 클릭 2.사용불가 클릭 3.기간설정, 이용회원 선택 불가능 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-033 | [락커 사용 수정] 1.락커 클릭 2.락커 상세 출력 3.이용기간만 변경가능(이용 회원을 바꾸려면 락커해제 후 다시 등록) |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-034 | [락커 수량 변경] 1.락커관리 클릭 2.현재 락커 수량 출력 3.변경할 수량 입력 4.수정 / 닫기 클릭 5.수정 시 락커 전체 수량이 입력한 수량으로 변경됨 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-035 | [락커 사용 해제] 1.락커 클릭 2.락커 상세 출력 3.해제 클릭 4.해제 여부를 묻는 alert창 출력 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
| 체형분석 | 사전작업 | 가맹점, 코치로 로그인 => 체형분석 메뉴 클릭 | - | - | - | - | - | - | -
|  | JW-UT-036 | [회원 검색] 1. BODY CODING회원 + 해당 가맹점 회원인 리스트 출력 2. 회원명, 회원번호로 키워드 검색 3. 페이지네이션 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | F | P
|  | JW-UT-037 | [체형분석이력 - 회원정보] 1. 회원명, 성별, 키, 목표체중 출력 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-038 | [체형분석이력 - line그래프] 1.해당 회원의 누적된 체중, 비만도, 체지방률, 근육량 line그래프 출력 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-039 | [체형분석이력 - 체형분석내역조회] 1.해당 회원의 체형분석내역을 측정날짜, 체중, 비만도, 체지방률로 출력 및 측정날짜 기준 내림차순으로 정렬 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | F | P
|  | JW-UT-040 | [체형분석이력 - 체형분석상세내역조회] 1.체형분석내역 중 하나 클릭 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-041 | [체형분석등록] 1.체형분석내역 아래의 체형분석 업데이트 클릭 2.분석시작 클릭 3.스마트 체중계와 블루투스 페어링 후 측정된 데이터 출력 - 남자면 남자이미지, 여자면 여자이미지가 스캔 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | F | P
| 회원정보 엑셀 업로드 | 사전작업 | 가맹점 id와 pwd로 로그인 -> 가맹점 시스템 -> 고객관리 -> 회원목록 | - | - | - | - | - | - | -
|  | SY-UT-026 | [기존 회원정보 업로드 - 엑셀 파일 DB 등록] 1. 가맹점 관리의 회원목록 우측 상단의 기존 회원정보 업로드 버튼을 클릭 한다. 2. 엑셀 파일을 업로드 할 수 있는 모달창이 뜬다. 3. 파일선택 클릭 시 파일을 선택할 수 있는 창이 뜨고 엑셀 파일을 선택할 수 있다. 4. 엑셀 외 다른 형식의 파일 선택 후 추가 버튼 클릭 시 엑셀 파일만 가능하다는 alert창이 뜬다. 5. 엑셀 파일 선택 후 추가 버튼 클릭 시 업로드 하시겠냐는 확인 alert이 한 번 더 뜬다. 6. 확인을 클릭 하면 모든 데이터가 업로드 되었다는 alert문과 함께 모달창이 닫힌다. 7. 엑셀 파일 업로드에 실패한 경우 실패 alert이 뜬다. 8. 성공한 경우 회원 테이블에 insert 되고 모달 창이 닫힌다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | F | F
| 입장회원 정보 | 사전작업 | 가맹점 id와 pwd로 로그인 -> 가맹점 시스템 -> 입장관리 | - | - | - | - | - | - | -
|  | SY-UT-027 | [입장회원정보 - 일자별 입장회원 내역 리스트 조회] 1. 입장내역을 지난년도, 지난달, 당일, 이번달, 이번년도로 기간을 설정하여 조회할 수 있다. 2. 날짜를 직접 선택한 후 조회 버튼을 클릭하여 입장내역을 조회할 수 있다. 3. 방문 날짜 순으로 내림차순 정렬이 되어 있다. 4. 입장 상태인 경우 입장상태 문구와 함께 입장 시간이 나타난다. 5. 퇴장 상태인 경우 퇴장상태 문구와 함께 퇴장 시간이 나타난다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
|  | SY-UT-028 | [입장회원정보 - 입장회원 정보 조회] 1. 회원의 개인정보/사진이 조회된다. 2. 회원의 관심사, 등록목적, 담당자 등이 조회된다. 3. 회원이 사용하고 있는 락커가 있는 경우 락커 정보가 표시된다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
| 입장관리 (가맹점) | 사전작업 | 가맹점 관리 페이지 -> 회원 체크인 | - | - | - | - | - | - | -
|  | SY-UT-029 | [입장관리 - 회원번호 체크] 1. 입장관리 화면 상단의 체크인 버튼을 클릭한다. 2. 회원번호 입력 란에서 회원번호를 입력한다. 3. 한글자씩 지우기가 가능하다. 4. 회원번호 전체 지우기가 가능하다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
|  | SY-UT-030 | [입장관리 - 시설 사용가능 이용권 조회] 1. 회원번호 입력 후 이용권조회 버튼을 클릭한다. 2. 우측 화면에 이용권조회 탭이 클릭된 후 이용권내역이 조회된다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
|  | SY-UT-031 | [입장관리 - 시설 입장 등록] 1. 회원번호를 입력 후 헬스 입장 버튼 클릭한다. 2. 우측 화면에 시설이용관리 탭이 클릭된다. 3. 시설 이용 가능 이용권이 있는 경우 입장하기 라는 버튼이 활성화 된다. 4. 입장하기 버튼을 클릭하면 환영합니다!라는 alert창이 뜬다. 5. 입장하기 버튼이 입장완료 버튼으로 변경되고 비활성화 된다. 6. 모달창을 닫기 버튼을 눌러 닫는다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
|  | SY-UT-032 | [입장관리 - 시설 퇴장 시 퇴장 시간 수정] 1. 입장 중인 회원이 퇴장 시 회원번호를 입력 후 퇴장하기 버튼을 클릭한다. 2. 우측 화면에 시설이용관리 탭이 클릭된다. 3. 입장완료 버튼이 활성화 되고 클릭 시 안녕히가세요!라는 alert창이 뜬다. 4. 입장완료 버튼이 퇴장완료로 변경되고 비활성화 된다. 5. 모달창을 닫기 버튼을 눌러 닫는다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
|  | SY-UT-033 | [입장관리 - 사용 가능한 수업 이용권 조회] 1. 회원번호 입력 후 이용권조회 버튼을 클릭한다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
|  | SY-UT-034 | [입장관리 - 당일 예약 내역 리스트 조회] 1. 회원번호 입력 후 예약체크인 버튼을 클릭한다. 2. 우측에 당일 예약 내역이 출력된다. 3. 출석체크를 하지 않은 예약의 경우 출석체크 버튼이, 출석체크를 한 경우 출석완료 문구의 버튼이 출력된다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
|  | SY-UT-035 | [입장관리 - 예약 체크인 시 출결여부 수정] 1. 출석체크 버튼이 활성화 되어 있다. 2. 출석체크 버튼을 클릭 시 출석완료로 변경 된 후 비활성화 된다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
| 수업관리 | 사전작업 | 가맹점으로 로그인 => 스케줄러 => 수업관리 | - | - | - | - | - | - | -
|  | JY-UT-001 | [수업 등록] 1. 신규 수업 생성 클릭 2. 수업등록 폼이 출력되고, 해당 폼의 입력 폼에 맞게 작성한다. 2-1. 중간에 참석가능한 이용권부분에서 설정하기를 클릭하면 해당 가맹점의 이용권 목록이 출력된다. 체크박스를 체크하면 이용권이 선택되고 저장하기를 누르면 해당 폼이 사라지면서 설정하기 버튼이 설정완료로 바뀐다. 2-2. 수업 이미지 설정 부분에서 이미지 등록버튼을 클릭하면 모달창이 출력되고 이미지 추가 버튼을 누르면 이미지 등록 버튼이 나온다. 이미지 등록버튼을 누르면 사진을 선택할 수 있는 창이 나타난다. 사진을 선택하고 완료를 누르면 이미지 미리보기가 되고 모달창의 완료를 눌러 이미지 등록을 완료한다. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | P | P
|  | JY-UT-002 | [수업 조회] 1. 수업관리 페이지에서 가장 왼쪽에 등록되어있는 수업 목록이 출력된다. 연필모양의 아이콘을 누르면 등록폼에 데이터가 채워진 상태로 출력된다. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | P | P
|  | JY-UT-003 | [수업 수정] 1. 수업 조회에서 출력된 데이터들을 수정하고 저장하기 버튼을 누르면 해당 수업의 데이터가 수정된다. 이 때 데이터를 모두 지우고 저장하기 버튼을 눌러 validation 체크를 해본다. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | F | P
|  | JY-UT-004 | [수업 삭제] 1. 등록되어있는 수업 목록에서 삭제할 수업을 체크하고 아래의 전체삭제 버튼을 클릭한다. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | P | P
| 그룹수업 스케줄 | 사전작업 | 가맹점으로 로그인 => 스케줄러 => 그룹수업 스케줄 | - | - | - | - | - | - | -
|  | JY-UT-005 | [그룹수업 스케줄 조회] 1. 금일을 기준으로 일요일부터 토요일까지 1주일의 스케줄이 출력된다. 해당 가맹점에서 운영하고 있는 그룹수업들이 날짜와 시간에 맞춰서 표시된다. 2. 스케줄러 오른쪽 상단에 월, 주, 일 버튼이 있는데 처음에는 '주' 버튼이 눌려있는 상태이다. 각각 버튼을 눌러 월간, 주간, 일간 스케줄이 출력되는지 확인한다. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | P | P
|  | JY-UT-006 | [그룹수업 스케줄 등록] 1. 스케줄러의 빈 시간을 클릭하면 그룹수업 스케줄을 등록하는 모달창이 출력된다. 2. 왼쪽에는 등록되어 있는 그룹수업을 선택하고 상세 정보를 설정하는 폼이 있고, 오른쪽은 그룹수업관리 메뉴의 수업등록폼이 나타난다. 왼쪽폼에서 그룹수업을 선택하면 해당 수업의 정보가 오른쪽 폼에 출력된다. 만약 왼쪽 폼에서 등록되어있는 수업을 선택하지 않는다면 왼쪽과 오른쪽 폼을 전부 작성하고 저장하면 새로운 그룹수업이 등록되고 동시에 스케줄도 생성된다. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | F | P
|  | JY-UT-007 | [그룹수업 스케줄 수정] 1. 등록된 스케줄은 스케줄러에 표시가 되고 해당 스케줄을 클릭하면 정보가 입력되어있는 상태로 등록폼과 똑같이 출력된다. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | P | P
|  | JY-UT-008 | [그룹수업 스케줄 삭제] 1. 등록된 스케줄을 클릭하고 삭제버튼을 눌러 스케줄이 삭제 되는지 확인한다. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | P | P
| 개인레슨 스케줄 | 사전작업 | 가맹점으로 로그인 => 스케줄러 => 개인레슨 스케줄 | - | - | - | - | - | - | -
|  | JY-UT-009 | [개인레슨 조회] 1. 스케줄러의 상단에 오늘날짜가 표시되고 그룹수업 스케줄과 마찬가지로 양옆 버튼, 오른쪽 상단에 버튼이 잘 작동하는지 확인한다. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | F | P
|  | JY-UT-010 | [개인레슨 등록] 1. 스케줄러의 빈공간을 누르면 예약폼 모달창이 출력된다. 클릭한 시간이 시간설정의 시작시간 부분에 입력 되는지 확인한다. 1-1. 등록회원 추가에서 회원검색에 회원의 이름이나 핸드폰번호를 입력하면 해당하는 회원이 자동완성된다. 예약할 이용권을 선택할 수 있고, 시간을 설정할 수 있다. 나머지 데이터를 입력하고 저장버튼을 눌러서 스케줄 등록이 되는지 확인한다. 1-2. 미등록회원은 등록회원 예약 폼에서 회원검색창 대신 이름과 전화번호를 입력하는 부분이 있다. 다른 부분은 1-1과 동일. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | P | F
|  | JY-UT-011 | [개인레슨 수정] 1. 등록되어있는 개인레슨 스케줄을 클릭하면 해당 스케줄의 유형에 따라 입력했던 데이터들과 함께 등록폼 모달창이 출력된다. 수정하고 싶은 부분의 데이터를 변경하고 저장 버튼을 눌러 수정이 되는지 확인한다. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | P | P
|  | JY-UT-012 | [개인레슨 삭제] 1. 개인레슨 스케줄을 클릭하고 출력되는 모달창에서 삭제 버튼을 눌러 삭제가 되는지 확인한다. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | P | P
| 근태관리 | 사전작업 | 직원으로 로그인 => 근태관리클릭 | - | - | - | - | - | - | -
|  | JY-UT-013 | [근태 등록] 1. 출력된 화면에서 스마일이모티콘을 누르면 웹캠이 출력되고, 안면인식으로 출근 등록을 한다. 해당일에 최초로 인식하면 출근으로 등록되고, 그 다음부터는 퇴근으로 등록된다. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | F | P
|  | JY-UT-014 | [근태 사진 등록] 1. 사진 등록 버튼을 누르면 웹캠이 출력되고 ESC를 누르면 사진을 저장하고 사진을 저장했다는 alert 창이 출력된다. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | F | P
|  | JY-UT-015 | [근태 목록 조회] 1. 최초 화면 전환시 오늘 날짜로 근태 목록이 출력된다. 직원의 이름, 출근여부, 출근시간, 퇴근시간이 잘 출력되는지 확인한다. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | F | F
| 센터설정 | 사전작업 | 가맹점 아이디로 로그인 -> 센터관리 -> 센터설정 | - | - | - | - | - | - | -
|  | HR-UT-001 | [가맹점 정보] 1. 센터 관리 메뉴를 클릭한다. 하위 메뉴의 센터 설정을 클릭한다. 2. 가맹점 정보, 회원권 관리, 수업 등록 메뉴가 출력된다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | P
|  | HR-UT-002 | [가맹점 정보 - 센터정보수정] 1. 가맹점 정보를 클릭 시 가맹점 정보를 확인할 수 있는 페이지가 출력된다 2. 모달 창에서 대표사진, 가맹점 명, 대표자명, 대표자 전화번호, 센터전화번호, 주소(주소창은 주소API를 사용한다.), 상세주소, 사업자 등록번호, 업태종목, 은행, 계좌번호, 센터 설명을 입력할 수 있다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | F
|  | HR-UT-003 | [가맹점 정보 - 센터 이미지 등록] 1. 정보창 우측에는 센터 상세 이미지를 등록할 수 있는 공간이 있다. 2. 센터 상세이미지가 없을 경우 센터 상세 이미지를 등록하라는 문구가 출력된다. 3. 문구를 클릭 시 상세 이미지를 등록할 수 있는 모달창이 나타난다. 4. 이미지 등록 시 상세 이미지가 테이블에 출력된다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | F
|  | HR-UT-004 | [가맹점 정보 - 휴일설정] 1. 정보창 우측 상단에는 상세 이미지, 휴일 설정, 운영시간등을 탭으로 구분하여 선택할 수 있다. 2. 휴일 설정 클릭 시 풀 캘린더가 출력되며 휴일이 설정되어 있는 날짜는 기본 형식과 구분되어 출력된다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | F
|  | HR-UT-005 | [가맹점 정보 - 운영시간설정] 1. 운영시간 탭을 클릭할 경우 요일 별 운영시간을 설정할 수 있다. 2. 운영시간이 설정되어 있지 않을 경우 운영시간이 빈칸으로 출력되고 수정을 누르면 운영시간을 설정할 수 있는 셀렉트 박스가 출력된다. 3. 운영시간은 01:00 시부터 24:00까지 1시간 단위로 설정이 가능하다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | P
| 이용권 관리 | HR-UT-006 | [이용권관리] 1. 센터 관리 메뉴 중 이용권 관리를 클릭 시 이용권을 관리할 수 있는 페이지가 출력된다. 2. 이용권 관리는 이용권 목록, 가격정책설정, 판매 중지 상품으로 구성되어 있다 |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | P
|  | HR-UT-007 | [이용권관리 - 이용권 목록] 1. 이용권 목록은 현재 판매중인 상품 목록으로 해당 이용권의 번호와 이용권 명, 이용권 속성, 이용권 종류, 수정 및 삭제 버튼으로 구성 되어 있다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | F
|  | HR-UT-008 | [이용권 관리 - 이용권 등록] 1. 이용권 목록의 등록 버튼 클릭 시 해당 이용권의 속성, 종류, 서비스 명, 일일 및 주간 이용제한 횟수 판매, 중지 여부 상세 설명을 입력할 수 있는 모달창이 출력 된다, 2. 이용권 속성, 종류, 판매여부는 라디오 버튼으로, 서비스 명과 일일 이용제한 횟수, 주간 이용제한 횟수 상세 설명은 텍스트 박스로 이루어져 있다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | P
|  | HR-UT-009 | [이용권관리 - 이용권 수정/삭제] 1. 이용권 목록은 목록마다 수정과 삭제버튼이 생성되고 해당 버튼을 클릭 할 경우 이용권 이름과 속성 종류, 횟수 판매 여부등의 정보가 기입된 채로 모달창이 출력된다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | F
|  | HR-UT-010 | [이용권관리 - 가격정책설정] 1. 가격 정책은 이용권의 가격을 설정하도록 되어 있다. 2. 정책명, 가격, 해당하는 이용권 명, 횟수, 할인률, 이용기간, 판매여부, 수정 및 삭제 버튼으로 구성되어 있다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | P
|  | HR-UT-011 | [이용권관리 - 가격정책등록 및 수정] 1. 가격정책 설정의 등록버튼을 클릭 시 해당 정책이 적용 될 이용권을 선택할 수 있는 셀렉박스가 출력된다. 2. 그 밑으로 정책 명, 가격, 할인률, 이용기간, 이용횟수, 판매여부등을 설정할 수 있다. 3. 판매 여부는 라디오 버튼으로 그 외의 항목은 텍스트 박스로 이루어져있다. 4. 수정 버튼 클릭 시 해당 항목들에 대한 수정이 가능한 모달 창이 출력된다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | F
|  | HR-UT-012 | [이용권 관리 - 판매중지상품] 1. 판매 중지 상품의 경우 이용권 목록 중 사용 여부가 N으로 설정된 상품의 목록이 출력된다. 2. 수정버튼을 클릭하여 판매 여부를 Y로 설정하면 판매 중지 상품 목록에서 제외되며 이용권 목록 란으로 추가된다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | P
| 직원관리 | 사전작업 | 가맹점 아이디 혹은 직원 아이디로 로그인 -> 직원관리 -> 직원목록 | - | - | - | - | - | - | -
|  | HR-UT-013 | [직원목록] 1. 직원 관리의 하위 메뉴인 직원 목록 버튼을 클릭 할 경우 해당 가맹점의 직원 리스트가 출력된다. 2. 리스트로 출력되는 정보에는 직원 아이디와 이름, 성별, 전화번호, 이메일 재직여부, 입사일자 및 퇴사일자 등이 출력된다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | F
|  | HR-UT-014 | [직원검색] |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | F
|  | HR-UT-015 | [직원등록] 1. 직원 목록 우측 상단에는 직원을 새로 등록 할 수 있는 등록 버튼이 있고 해당 버튼을 클릭할 경우 직원을 등록할 수 있는 직원 사진, 직원 프로필, 기타 정보 입력란으로 이루어져 있는 페이지가 출력된다. 2. 직원 사진의 사진 변경 버튼 클릭 시 사진을 등록 할 수 있다. 3. 다음 버튼을 클릭하면 직원 프로필을 입력할 수 있는 화면이 슬라이드 형식으로 출력된다. 4. 프로필에는 직원 아이디 비밀번호, 이름 생년월일(생년월일은 데이트 피커 형식으로 이루어져 있다.) 성별을 입력할 수 있다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | F
|  | HR-UT-016 | [직원상세] 1. 직원 목록 화면에서 직원 이름을 클릭 할 경우 해당 직원의 상세 정보를 확인 할 수 있는 페이지로 이동한다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | F
|  | HR-UT-017 | [직원상세 - 담당회원관리] 1. 담당회원 탭의 경우 직원이 담당하고 있는 회원의 리스트가 출력된다. 2. 우측 상단의 등록 버튼 클릭 시 담당 회원을 추가할 수 있는 모달 창이 출력된다. 3. 모달창에서는 회원을 검색하여 추가할 수 있다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | P
|  | HR-UT-018 | [직원상세 - 오늘의 스케줄] 1. 오늘의 스케줄 탭 클릭 시 당일에 해당하는 개인레슨 일정이 리스트로 출력된다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | P
|  | HR-UT-019 | [직원상세 - 이주의 수업] 1. 이주의 수업 클릭 시 한 주에 진행 하는 그룹 레슨의 목록 및 시간표 그룹 레슨 해당 요일, 해당 수업의 진행 시간, 수업 명을 확인할 수 있다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | P
|  | HR-UT-020 | [직원상세 - 휴일설정] 1. 휴일 설정 클릭 시 직원이 휴일을 등록할 수 있는 캘린더가 출력된다. 2. 휴일로 등록된 날과 그렇지 않은 날이 구분되어 표시된다. 3. 날짜를 클릭 시 해당 일자에 휴일이 등록되어 있지 않은 경우 등록을 진행한다. 4. 휴일이 등록되어 있는 날짜를 클릭 시 삭제여부를 묻는 컨펌창을 출력한다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | F
|  | HR-UT-021 | [직원상세 - 개인레슨 회원관리] 1. 개인레슨회원 클릭 시 개인 레슨을 진행했던 회원과 현재 진행하고 있는 개인레슨의 일정이 출력된다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | P
|  | HR-UT-022 | [직원상세 - 직원정보 수정] 1. 직원상세 페이지 좌측 하단의 직원정보 버튼 클릭 시 직원 정보를 수정할 수 있는 모달 창이 출력된다. 2. 해당 모달에는 사진 변경, 직원이름, 전화번호 이메일 생년월일 성별 재직여부 입사일자 퇴사일자 은행 계좌번호 직원 소개를 수정할 수 있다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | F
| 고객관리 | 사전작업 | 가맹점 아이디로 로그인 -> 고객관리 -> 회원목록 | - | - | - | - | - | - | -
|  | HR-UT-023 | [고객관리 - 회원목록] 1. 고객관리의 회원목록 버튼 클릭 시 해당 가맹점의 회원 리스트가 출력된다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | F
|  | HR-UT-024 | [회원 검색] 1. 회원 목록 화면의 중앙 상단에는 회원번호 이름 전화번호로 회원을 검색할 수 있는 검색바가 존재한다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | P
|  | HR-UT-025 | [회원상세] 1. 회원 목록화면에서 회원 이름을 클릭 할 경우 회원 상세 정보를 확인할 수 있는 페이지로 이동한다. 2. 회원 상세페이지에는 관심분야, 회원번호, 전화번호, 주소, 상세주소, 이메일 등록일자, 생년월일, 유입경로등이 출력된다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | P
|  | HR-UT-026 | [회원상세 - 관심분야] 1. 관심분야 버튼을 클릭 시 관심분야를 등록할 수 있는 모달 창이 나타난다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | F
|  | HR-UT-027 | [회원상세 - 정보] 1. 회원 상세 우측의 정보 탭에는 해당 회원의 담당강사 정보와 성별, 키 목표체중 센터에서 인지하고 있어야 할 특이사항 등이 출력된다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | F
|  | HR-UT-028 | [회원상세 - 수업이용권] 1. 수업 이용권 탭 클릭 시 해당 회원이 현재 이용할 수 있는 이용권 리스트가 출력 된다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | P
|  | HR-UT-029 | [회원상세 - 시설이용권] 1. 시설 이용권 탭 클릭 시 해당 회원이 현재 이용할 수 있는 센터 시설에 관한 이용권 리스트가 출력 된다. |  | 44229 | 정회립 | 임형묵 | P
회원 | 이용내역 관리 | 사전작업 | 회원 id와 pwd로 홈페이지 로그인 | - | - | - | - | - | - | -
|  | SY-UT-022 | [이용내역 관리 - 이용내역 조회] 1. 홈페이지 우측 상단의 프로필 메뉴의 이용내역을 클릭 한다. 2. 개인/그룹 수업 이용내역이 조회 된다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | F | P
|  | SY-UT-023 | [이용내역 관리 - 이용후기 등록] 1. 해당 가맹점 별로 이용후기는 1개씩 등록 된다. 2. 이용내역에서 이용후기 등록 버튼을 클릭 하면 이용후기 등록 모달이 나타난다. 3. 별점을 10점 만점에 1점 단위로 체크할 수 있다. 4. 이용후기 내용을 작성한다. 5. 등록 버튼을 클릭하면 이용후기가 등록되고 이용내역에 이용후기 내용이 나타난다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
|  | SY-UT-024 | [이용내역 관리 - 이용후기 삭제] 1. 이용내역에서 이용후기 삭제 버튼 클릭 시 이용후기가 삭제 된다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
| 이용후기 조회 | 사전작업 | 가맹점 상세 페이지 메인 | - | - | - | - | - | - | -
|  | SY-UT-025 | [이용후기 - 이용후기 조회] 1. 가맹점 상세 페이지에서 해당 가맹점의 이용후기를 조회할 수 있다. 2. 가맹점 상세 페이지 메인에서는 최근 이용후기 2개만 조회된다. 3. 10점 만점의 별점으로 점수가 표시되고 평균점수가 조회된다. 4. 가맹점 별 총 이용후기의 건 수가 조회된다. 5. 회원리뷰 옆의 플러스(+) 버튼을 클릭하면 전체 이용후기가 있는 모달창이 뜬다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
| 개인레슨 예약 | 사전작업 | 회원으로 로그인 => 제휴시설 찾기 클릭 => 예약할 시설 클릭 => 개인레슨 예약 클릭 | - | - | - | - | - | - | -
|  | JY-UT-016 | [개인레슨 예약] 1. 날짜를 선택하고 가맹점의 직원을 선택한다. 2. 활성화 되어있는 시간을 선택하고 사용할 이용권을 선택한다. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | F | F
| 그룹수업 예약 | 사전작업 | 회원으로 로그인 => 제휴시설 찾기 클릭 => 예약할 시설 클릭 => 그룹수업 예약 클릭 | - | - | - | - | - | - | -
|  | JY-UT-017 | [그룹수업 예약] 1. 날짜를 선택하고 아래의 활성화된 수업명을 클릭한다. 2. 활성화 되어있는 시간을 선택하고 사용할 이용권을 선택한다. 3. 이용권을 선택하면 예약 상세 페이지가 출력되는데 담당강사를 선택하고 예약정책 동의를 체크한다. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | F | F
| 예약내역 | 사전작업 | 회원으로 로그인 => 프로필 클릭 => 예약 내역 클릭 | - | - | - | - | - | - | -
|  | JY-UT-018 | [예약목록 조회] 1. 달력에서 날짜를 선택한다. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | P | F
|  | JY-UT-019 | [예약 취소] 1. 달력에서 날짜를 선택한다. 2. 선택한 날짜에 해당하는 수업 내역이 출력되는것을 확인한다. |  | 20.02.02 | 김진용 | 정회립 | P | F
| 체형분석 | 사전작업 | 회원으로 로그인 => 프로필 클릭 => 체형분석기록 클릭 | - | - | - | - | - | - | -
|  | JW-UT-042 | [체형분석기록 - 홈] 1.회원의 체형분석기록을 측정날짜 기준으로 가장 최근 껄로 출력 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | F | P
|  | JW-UT-043 | [체형분석기록 - 통계조회] 1.회원의 누적된 체형분석기록을 체중, 비만도, 체지방률, 근육량 4개의 line그래프로 출력 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-044 | [체형분석기록 - 기록조회] 1.회원의 체형분석기록을 측정날짜, 체중, 비만도, 체지방률로 출력 및 측정날짜 기준 내림차순으로 정렬 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-045 | [체형분석기록 - 기록상세조회] 1.체형분석기록 중 하나 클릭 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
|  | JW-UT-046 | [체형분석기록 - 기록삭제] 1.체형분석기록 중 하나 클릭 2.해당 내역의 상세 출력 3.삭제 클릭 4.삭제 후 기록조회화면으로 이동 |  | 44229 | 강지원 | 정선영 | P | P
본사 | B-Pay 관리 | 사전작업 | 회원가입 => 회원가입한 계정으로 로그인 => B-Pay메뉴 클릭 | - | - | - | - | - | - | -
|  | HM-UT-001 | [bpay 잔액이 표시되고 조건별 조회를 할 수 있다.] - 월별 조회는 당월, 이전달을 포함하여 6개의 월이 표시된다. - 2월을 기준으로 9월, 10월, 11월, 12월, 1월, 2월이 표시된다. - 만약 1월을 클릭하면 데이트 피커에는 1월1~ 1월 31일이 표시된다. - 현재 월을 클릭하면 데이트피커에는 현재월의 1일~ 오늘날짜가 표시된다. - 구분 셀렉트박스에는 전체상태, 결제완료, 환불완료에 따라서 조회를 클릭하면 앞의 조건에 따라서 검색된다. |  | 21.02.02 | 임형묵 | 강지원 | F | F | -
| B-Pay 충전 | 사전작업 | 회원가입 => 회원가입한 계정으로 로그인 => B-Pay메뉴 클릭 => 충전클릭 (팝업열림) | - | - | - | - | - | - | -
|  | HM-UT-002 | [bpay잔액이 표시된다.] |  | 21.02.02 | 임형묵 | 강지원 | P | P | -
|  | HM-UT-003 | [bpay를 충전할수 있다.] - 충전금액 인풋박스에 충전금액을 직접 입력할 수 있다. - 5만원, +10만원, +30만원, +100만원 버튼을 클릭하면 해당금액만큼 충전할 금액이 증가된다. - 충전하기 버튼을 클릭하면 결제창이 열리고 결제를 진행한다. - 결제가 완료되면 화면이 새로 고침 된다. |  | 21.02.02 | 임형묵 | 강지원 | F | P
| B-Pay 결제 | 사전작업 | 모바일 => 회원가입 => 회원가입한 계정으로 로그인 => B-Pay메뉴 클릭 =>현장결제클릭 (팝업열림) | - | - | - | - | - | - | -
|  | HM-UT-004 | [qrcode가 표시된다.] |  | 21.02.02 | 임형묵 | 강지원 | P | P | -
|  | 사전작업 | PC => 가맹점주아이디로 로그인 => BPAY결제 => 이용권결제 => 결제할 이용권 클릭 | - | - | - | - | - | - | -
|  | HM-UT-005 | [가맹점의 b-pay결제 화면에서 이용권 결제를 진행 할수 있다.] -캠화면이 보여진다. -데이트 피커로 시작일을 지정할 수 있다. -사용자화면에서의 qrcode를 화상캠에 보여주면 자동스캔하여 결제가 이루어진다. -결제완료시 결제 완료 얼럿, 결제 실패시 결제실패 얼럿이 뜬다. |  | 21.02.02 | 임형묵 | 강지원 | F | P
| B-Pay 환불 | 사전작업 | PC => 가맹점주아이디로 로그인 => BPAY결제 => 결제내역 | - | - | - | - | - | - | -
|  | HM-UT-006 | [결제내역을 조회할 수 있다.] -결제내역이 출력된다. |  | 21.02.02 | 임형묵 | 강지원 | P | P
|  | HM-UT-007 | [환불을 할수 있다.] - 결제내역에서 환불을 클릭하면 환불이 이루어진다. |  | 21.02.02 | 임형묵 | 강지원 | F | P
| 회원관리(본사) | 사전작업 | 본사관리자로 로그인 => 회원관리 | - | - | - | - | - | - | -
|  | HM-UT-008 | [회원목록을 조회할 수 있다.] - BPAY보유 회원 (일반회원) 이 조회된다. - 목록은 페이징처리되어 보여진다. (페이징 작동 확인 필요) - BPAY확인 버튼을 클릭해서 BPAY 정보를 볼 수 있다. (팝업) 회원 상세 정보를 조회할 수 있다. - 회원목록에서 TR을 클릭하면 해당 회원의 상세정보를 확인 할수 있다. |  | 21.02.02 | 임형묵 | 강지원 | P | F
| 제휴시설찾기 | 사전작업 | 메인 홈페이지에서 제휴시설찾기 클릭 => 크롬 로케이션권한 허용 | - | - | - | - | - | - | -
|  | HM-UT-009 | [가맹점 목록을 조회할 수 있다.] - 가맹점 목록이 가까운 순으로 표시된다. - 지역, 종목, 제휴 시설명으로 검색할 수 있다. - 각 목록에는 사진, 가맹점명, 가맹점주소, 종목이 표시된다. (종목이 여러개인 경우 확인 필요) 지도가 표시된다. |  | 21.02.02 | 임형묵 | 강지원 | P | F
| SMS발송 | 사전작업 | 가맹점주 아이디로 로그인 => 센터관리 => SMS | - | - | - | - | - | - | -
|  | HM-UT-010 | [SMS 발송내역 탭을 클릭해서 SMS발송내역을 조회할 수 있다.] - 당월, 전월, 오늘, 어제, 1주, 2주 범위를 지정하여 조회할 수 있다. (데이트피커에 날짜 변경되는지 확인 필요) - 데이트피커로 범위를 지정하여 조회할 수 있다. - 목록을 페이지당 몇개씩 표시할지를 설정할 수 있다. |  | 21.02.02 | 임형묵 | 강지원 | F | F
|  | HM-UT-011 | [SMS 문자발송을 클릭해서 잔액정보를 조회할수 있다.] |  | 21.02.02 | 임형묵 | 강지원 | P | P
|  | HM-UT-012 | SMS 문자발송을 클릭해서 문자를 발송 할 수 있다. - 수신번호 목록에서 수신 회원을 선택한다. - 수신번호 목록에서 전체 선택을 클릭하면 전체회원이 선택된다. - 수신번호 목록에서 선택한 회원 보기를 클릭하면 선택한 회원들만 표시된다. - 문자내용을 입력하면 몇바이트를 입력했는지가 표시된다. - 문자 전송을 클릭하면 문자가 전송되고 실패시 '전송실패!' 성공시 '전송성공!' 얼럿이 뜬다. |  | 21.02.02 | 임형묵 | 강지원 | F | F
|  | HM-UT-013 | [SMS 자동 문자 발송에서 문자 템플릿 설정과 발송시간을 설정할 수 있다.] - 문자내용을 입력할때 치환자를 사용할 수 있다. (예를 들어 [#MbName#]회원님이라고 입력했을때는 자동으로 임형묵회원님이라고 문자가 발송된다.) - 발송시간을 설정하면 설정한 시간에 문자가 발송된다. |  | 21.02.02 | 임형묵 | 강지원 | P | P
| 제휴신청 관리 | 사전작업 | 본사 홈페이지 하단 푸터 제휴문의 클릭 | - | - | - | - | - | - | -
|  | HM-UT-014 | [제휴신청 등록] - 제휴신청 폼에서 제휴신청 정보를 입력한다. - 가맹점 아이디 중복환인을 한다. - 인증문자를 발송한다. |  | 21.02.02 | 임형묵 | 강지원 | F | P
|  | 사전작업 | 본사 관리자 로그인 => 제휴신청관리 | - | - | - | - | - | - | -
|  | HM-UT-015 | [제휴신청 조회] - 제휴신청 목록을 조회할수 있다. - 조건별로 조회할 수 있다. - 사업자등록번호, 신청아이디로 검색 - 대기, 승인, 반려 구분하여 검색 - 목록에서 체크박스로 선택해서 선택삭제 버튼을 클릭하여 삭제할 수 있다. ( 승인상태인 것은 삭제 불가 ) - 사업자등록번호를 클릭하면 상세조회할수 있다. |  | 21.02.02 | 임형묵 | 강지원 | F | F
|  | HM-UT-016 | [승인상태 변경] - 상세목록 조회에서 승인상태를 변경 할 수 있다. |  | 21.02.02 | 임형묵 | 강지원 | F | F
| 공지사항 (본사) | 사전작업 | 본사관리자 ID와 PWD를 입력하여 로그인 -> 공지사항 | - | - | - | - | - | - | -
|  | SY-UT-001 | [공지사항 - 공지사항 등록] 1. 리스트에서 등록 버튼을 누르면 공지사항 등록 페이지로 이동한다. 2. 필수 입력 항목인 제목, 내용을 입력한 후 등록 버튼을 누르면 등록이 완료되며 리스트 화면으로 이동한다. (필수 입력 항목을 입력하지 않은 경우 alert이 뜨며 등록되지 않는다.) 3. 공지사항 등록 시 첨부파일을 최대 5개 까지 추가할 수 있다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
|  | SY-UT-002 | [공지사항 - 공지사항 조회] 1. 공지사항 글이 한 페이지에 기본 10개씩 출력된다. 페이징 처리. 2. 검색조건은 제목, 내용, 제목+내용 중 하나를 선택하여 검색한다. 3. 공지사항 목록에서 조회된 공지사항 글을 클릭하면 해당 공지 상세 내용이 담긴 공지사항 상세 페이지로 이동한다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
|  | SY-UT-003 | [공지사항 - 공지사항 수정] 1. 관리자는 공지사항 상세 페이지에서 수정 버튼을 클릭하여 공지사항을 수정할 수 있다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | F | P
|  | SY-UT-004 | [공지사항 - 공지사항 삭제] 1. 관리자는 공지사항 상세 페이지에서 삭제 버튼을 클릭하여 공지사항을 삭제할 수 있다. 2. 삭제 버튼을 누르면 재확인을 위한 확인창이 나타나며 확인을 누를 경우 해당 공지글이 삭제된다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
| 공지사항 (회원) | 사전작업 | 회원,가맹점 ID와 PWD를 입력하여 로그인 또는 비회원 | - | - | - | - | - | - | -
|  | SY-UT-005 | [공지사항 - 공지사항 조회] 우측 상단 메뉴에서 공지사항 카테고리를 클릭한다. 1. 공지사항 글이 한 페이지에 기본 10개씩 출력된다. 2. 검색조건은 제목, 내용, 제목+내용 중 하나를 선택하여 검색한다. 3. 공지사항 목록에서 조회된 공지사항 글을 클릭하면 해당 공지 상세 내용이 담긴 공지사항 상세 페이지로 이동한다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | F | P
| 댓글 등록 (회원) | 사전작업 | 등록,수정,삭제 시 로그인 필요 | - | - | - | - | - | - | -
|  | SY-UT-006 | [댓글 - 댓글 등록] |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
|  | SY-UT-007 | [댓글 - 댓글 조회] |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
|  | SY-UT-008 | [댓글 - 댓글 수정] 1. 공지사항 상세페이지 하단에서 댓글 작성자는 본인이 작성한 댓글의 수정버튼이 보인다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | F | P
|  | SY-UT-009 | [댓글 - 댓글 삭제] |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
| Q&A (회원) | 사전작업 | Q&A 등록,수정,삭제 시 로그인, 답변은 관리자 id로 로그인 | - | - | - | - | - | - | -
|  | SY-UT-010 | [Q&A - Q&A 등록] 1. 로그인 후 Q&A를 등록할 수 있다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | F | P
|  | SY-UT-011 | [Q&A - Q&A 조회] 1. 리스트에서 내가 작성한 Q&A와 다른 사람이 작성한 Q&A를 조회할 수 있다. 2. 페이징 처리가 되어 있다. 3. 리스트에서 답변이 등록된 질문은 답변완료라고 표시되고, 미등록된 질문은 미완료라고 표시 된다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
|  | SY-UT-012 | [Q&A - Q&A 수정] 1. Q&A 작성자는 상세페이지에서 수정 버튼이 보인다. 2. 답변이 등록되지 않은 경우 Q&A 내용을 수정할 수 있다. 3. 답변이 등록된 경우 수정 버튼이 사라진다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | F | P
|  | SY-UT-013 | [Q&A - Q&A 삭제] 1. Q&A 작성자는 상세페이지에서 삭제 버튼이 보인다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | F | P
| Q&A (본사) | SY-UT-014 | [Q&A - 답변 등록] 1. 관리자로 로그인 한 경우 답변을 작성할 수 있다. 2. 답변은 1개만 작성할 수 있다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | F
|  | SY-UT-015 | [Q&A - 답변 조회] |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
|  | SY-UT-016 | [Q&A - 답변 수정] 1. 관리자는 작성한 답변을 수정할 수 있다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
|  | SY-UT-017 | [Q&A - 답변 삭제] |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
| 업로드 경로 관리 | 사전작업 | 관리자 id와 pwd로 로그인 -> 본사 -> 업로드 경로 관리 메뉴 | - | - | - | - | - | - | -
|  | SY-UT-018 | [업로드 경로 관리 - 업로드 경로 등록] 1. 리스트 하단의 플러스(+) 버튼 클릭 시 업로드 경로를 등록할 수 있는 칸이 생성된다. 2. 업로드 코드, 업로드 경로, 업로드 경로 요약을 입력 한다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
|  | SY-UT-019 | [업로드 경로 관리 - 업로드 경로 조회] 1. 업로드경로 요약으로 검색이 가능하다. |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
|  | SY-UT-020 | [업로드 경로 관리 - 업로드 경로 수정] |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P
|  | SY-UT-021 | [업로드 경로 관리 - 업로드 경로 삭제] |  | 44229 | 정선영 | 김진용 | P | P

## 테스트 오류
NO | *테스트케이스 ID | 테스트 설명 | 오류수정내역 | 비고
1 | JW-UT-003 | - 재고 등록 모달을 열었다가 닫기 후 다시 열었을 때 등록일자 부분에 '재고명을 입력해주세요' 플레이스홀더 걸려있어요. - 재고 등록 모달을 열었다가 닫기 후 다시 열어서 항목 입력 후 등록 버튼 클릭 시 500이 떠요. | 등록 모달에서 등록이 아닌 취소를 눌렀을 때, 등록일자 부분의 value도 지워버려서 그런 것. 수정완료
2 | JW-UT-006 | - 총결제금액에 환불금액이 빠지는 것 같아요 | 정상작동. DB에 잘못된 데이터가 들어가 있었나봄.
3 | JW-UT-007 | - 종료날짜 보다 뒷날짜가 시작날짜로 선택 됨 -> 오류는 아니라고 생각되나 혹시나 확인부탁드려요~ | 종료날짜보다 뒷날짜를 시작날짜에서 선택 시, 종료날짜 값이 사라지며 다시 선택해야함. 정상작동.
4 | JW-UT-008 | - 매출 상세내역 조회에서 당일 선택 시(결제금액이 없는 경우) 결제수단 표가 흔들려서 마음이 아파여 (css) | 수정완료.
5 | JW-UT-009 | - 회원번호로 키워드 검색이 안돼요. 5555->임형묵, 1234->드루와 | 회원번호가 아닌 전화번호로 검색하는 걸로 수정완료.
6 | JW-UT-011 | - 종료날짜 보다 뒷날짜가 시작날짜로 선택 됨 -> 오류는 아니라고 생각되나 혹시나 확인부탁드려요~ | 종료날짜보다 뒷날짜를 시작날짜에서 선택 시, 종료날짜 값이 사라지며 다시 선택해야함. 정상작동.
7 | JW-UT-015 | 지출등록시 내용 입력 안하면 등록 됐다고는 뜨나 리스트에 나타나지 않음. 상단 테이블의 금액에는 추가됨 | 지출내용으로 검색을 하는데 지출내용이 null이여서 그런것. 지출내용을 필수항목으로 지정하여 무조건 입력하도록 수정완료.
8 | JW-UT-016 | 삭제 시 리스트에서 바로 삭제되나 위의 테이블의 금액은 변동 없음. 바로 리로드 하면 문제 없을 것 같아영 | 삭제 성공 시 ajax로 위의 테이블 금액도 다시 한번 요청하는 걸로 수정완료.
9 | JW-UT-019 | - 당일 총예약건수 5건 중 총출석건수 1건인데 평균출석률이 100%로 나와여 - 당일 수업인데 수업시간 지난 것들 예약으로 상태가 남아있어요 | : 정상작동 : 스케줄러 걸어서 결석 체크 하도록 만듬. 수정완료
10 | JW-UT-020 | 왕관이 2위에 붙어 있어요~ | 강사순위를 top5까지만 출력하는 걸로 하고, 위치를 맞춤. 수정완료.
11 | JW-UT-025 | - 평균 수업별 출석률이 100% | 수정완료.
12 | JW-UT-026 | -당일 수업인데 수업시간 지난 것들 예약으로 상태가 남아있어요 | 스케줄러 걸어서 1시간마다 결석 체크 하도록 만듬. 수정완료
13 | JW-UT-031 | 회원명 또는 회원번호로 검색인데 전화번호도 검색이 됨. '1234' | 플레이스홀더에 검색되는 모든 항목을 쓸 순 없기 때문에 그렇게 적용함. 정상 작동
14 | JW-UT-036 | 회원명 또는 회원번호로 검색인데 전화번호도 검색이 됨. '1234' | 플레이스홀더에 검색되는 모든 항목을 쓸 순 없기 때문에 그렇게 적용함. 정상 작동
15 | JW-UT-039 | 측정날짜 24시간으로 변경하기 | 수정완료.
16 | JW-UT-041 | 정회립회원으로 분석했는데 김진용 회원에도 정보가 업데이트 됨. 검사 안한 다른 회원들도 같은 수치로 들어감 id null체크 | 수정완료.
17 | JW-UT-042 | 날짜 24시간으로 변경 | 수정완료.
18 | JW-UT-001 | 키워드를 입력하고 search 를 누르면 페이지가 리로드되면서 화면이 올라간다. Ajax로 바꾸면 좋을것 같음 | 수정완료.
19 | JW-UT-007 | 페이지네이션 오류. 취소제외 체크박스를 변경하면 페이지네이션 버튼이 1페이지로 이동함 | 페이지를 지정하지 않았음. 수정완료.
20 | JW-UT-017 | 금년 데이터가 없음에도 불구하고 그래프가 출력됨. | 쿼리문에 하드코딩 되어 있었음. 수정완료.
21 | JW-UT-018 | 해당 가맹점에 강사가 없을 시 순위부분에 직원이 없다고 출력하면 좋겠음, 해당 강사들의 출석, 결석, 총건수 와 전체 총예약건수, 총결석, 총출석 건수가 다름 | 수정완료.
22 | JW-UT-020 | 김1234 강사의 데이터가 반영되지 않음 | 수정완료.
23 | HM-UT-001 | 현재 월을 클릭해도 1일부터 오늘까지의 기간이 아닌 마지막 날짜로 셋팅됨. (ex : 2월 클릭 - 2021-02-01 ~ 2021-02-28) | 1. 현재월을 클릭하면 1일부터 오늘까지의 기간이 세팅되게 스크립트 수정함
24 | HM-UT-003 | 결제가 완료 되어도 새로고침이 되지 않고, 포인트도 충전되지 않음. | 1. 결제완료후 새로고침 되게 수정함 2. 포인트 충전되게 수정함
25 | HM-UT-005 | 1. 포인트가 없어도 (시스템 장애로 결제가 거부되었습니다. 시스템 관리자에게 문의하세요.) 라고 뜸. 잔액부족이라는 alert창 필요할 듯. 2. 위에서 포인트가 충전되지 않아 결제완료 된 상황 확인 못함. | 1. 잔액부족일때 잔액부족이라고 alert 뜨게 수정함 2. 포인트 충전잔액 확인되게 수정함
26 | HM-UT-007 | 환불은 정상적으로 처리 되었으나, 구매자내역은 확인 못함. 결제내역에 구매자도 함께 리스트에 출력되면 좋을 듯함. | 1. 구매자 이름 노출시킴
27 | HM-UT-008 | 오류는 아니지만, 본사 회원관리 페이징처리 시 정렬 기준이 없어 등록날짜가 막 섞임. 정렬기준 등록일 내림차순 필요해보임. | 1. 등록일자로 내림차순 정렬 하였음
28 | HM-UT-009 | 오류는 아니지만, 가맹점찾기에서 지도에 가맹점이 표시될 때 종목이 없으면 null로 뜸. 없으면 공백 처리하도록 해야할 듯. | 1. 종목 null이면 해당 div 안보이게 처리함
29 | HM-UT-014 | 1. 사업자 등록번호 입력 시 '-' 포함 10자리가 아닌 '-'포함 12자리로 해야함. 2. 인증문자발송안됨. 3. 핸드폰을 인증하지 않아도 제휴신청됨 | 1. 12자리 포함으로 텍스트 수정 2. 문자 발송 되게함 3. 핸드폰 인증해야 제휴신청되게 처리함
30 | HM-UT-015 | 승인상태가 승인인 것도 삭제가능. | 1. 승인상태가 승인인것은 삭제 안되게 수정
31 | HM-UT-016 | 승인상태 변경이 안됨. | 1. 꼬여있던 부분이 있어서 수정함
32 | HM-UT-010 | 1. 목록을 페이지당 몇개씩 표시할지를 설정하는 것 누르고 검색하는 것이 아닌 누를 때 바로 바뀔 수 있도록 설정하면 좋을 듯함. 2. 페이지네이션 작동 안됨. | 1. 페이지당 표시 갯수 셀렉박스에 change 이벤트 추가함
33 | HM-UT-012 | 문자 발송안됨. F12눌러서 확인해보니 mem_serialno_arr is not a function 이라고 뜸. | 1. 스크립트 수정함
34 | HM-UT-001 | 조회 버튼을 클릭해도 결제 내역이 조회되지 않음. 모바일화면으로 볼 때 데이트피커에 날짜가 보이지 않음. | CSS 수정 예정
35 | HM-UT-008 | - 페이징에서 2페이지 눌렀을 때, '<<', '>>' 눌렀을 때 500페이지가 소환됨. - '>' 눌리지 않음. - BPAY확인 버튼을 클릭했을 때 나오는 팝업에서 발급일 빈칸. - search 클릭시 500페이지 소환됨. | 오류 수정함
36 | HM-UT-009 | 종목 검색 시 영어소문자로 검색하면 안나옴. 시연할 때 참고 해야할 것 같아요. | 확인완료
37 | HM-UT-010 | - 1주, 2주 조회 시 1월 내역이 안나옴. => 페이징 문제? - 페이징에서 다른 숫자 누르면 이상함. | 페이징 처리 부분은 API가 이상함
38 | HM-UT-012 | - 문자 길면 잘려서 1개만 옴. 시연할 때 참고해야 할 것 같아요. | 확인하겠음
39 | HM-UT-014 | 전화번호 없을 때 얼럿창 오타 ==> '기멩잠 전화번화는 필수입니다.' | 가맹점으로 수정완료
40 | HM-UT-015 | - 신청일자 시간에 '분' -> MM으로 적용 되어 있음. - 아이디로 검색할 때 대소문자 구분해서 시연할 때 참고해야 할 것 같아요. | MI로 수정완료
41 | HM-UT-016 | - 새로 가맹신청하고 승인상태 변경시 ->시스템 장애로 요청이 거부되었습니다. 관리자에게 문의해주세요. 얼랏이 뜹니다. | 수정완료
42 | SY-UT-003 | 공지사항 수정페이지에서 첨부파일 목록이 파일추가 버튼을 눌러야 보임 | 첨부파일 div 속성에 style="display: block;" 추가
43 | SY-UT-005 | 회원이 공지사항 조회할 때 첨부파일이 있을 시, 첨부파일 다운로드가 안됨 | PC에 없는 파일이라 다운이 안됨. 내 PC에 있는 파일은 다운로드 잘됨.
44 | SY-UT-008 | 댓글을 등록한 회원이 아닌데도 댓글 수정, 삭제 버튼이 보이고 해당 기능이 작동됨 | <c:if test = "${loginUser.id == reply.writer}"> </c:if>
45 | SY-UT-010 | Q&A 게시글 등록 오류남 | 컨트롤러 session 담는 VO를 adminVO에서 UserVO로 변경
46 | SY-UT-012 | 글을 등록한 회원이 아닌데도 수정 버튼이 보이고 해당 기능이 작동됨 | <c:if test="${loginUser.id eq qna.writer }"></c:if>
47 | SY-UT-013 | 글을 등록한 회원이 아닌데도 삭제 버튼이 보이고 해당 기능이 작동됨 | <c:if test="${loginUser.id eq qna.writer }"></c:if>
48 | SY-UT-022 | 페이지네이션이 이상함. 후기가 2개 인데 페이지버튼이 1,2 가 출력되고 2를 누르면 이용후기가 없다는 문구가 출력됨 | 페이징 처리 수정
49 | SY-UT-026 | 회원 정보가 등록되어있는 엑셀파일 업로드 기능 안됨 | 기능 잘 됨
50 | SY-UT-014 | 1. 관리자로가 아니어도 답변 작성됨 2. 새로고침이 안되면 답변 여러번 가능 3. 답변 작성후 새로고침이 바로 안됨 | 관리자만 답변을 등록 할 수 있도록 수정함. 답변 작성 후 답변 입력창이 보이지 않도록 수정함.
51 | SY-UT-026 | 엑셀업로드 완료후 새로고침이 안됨 | 모달창 닫히면서 리로드 되도록 수정함.
52 | JY-UT-003 | 수업 수정 시 대기 가능 인원에 값을 입력하지 않고 저장을 누르면 number format exception이 터진다. 내용은 For input string: "undefined" 화면에서 값이 입력되지 않았다는 alert창이 뜨지 않는다. | 부적절한 데이터를 입력하고 저장할 시 alert 출력 되게 수정
53 | JY-UT-006 | 숫자 문자 유효성 체크/ 신규 수업 등록시 이미지 등록 기능 | 부적절한 데이터를 입력하고 저장할 시 alert 출력 되게 수정
54 | JY-UT-009 | 주/일 버튼 중에 주간 버튼 삭제 | 주 버튼 삭제
55 | JY-UT-011 | 검색이 되지 않는 회원을 강제로 입력한 후 전송 버튼 누르면 500터짐 | 회원을 선택해야 submit 되도록 수정
56 | JY-UT-013 | 사진 등록을 할 때 웹캠이 켜지지 않았음. | 파이썬파일 실행 경로 변경
57 | JY-UT-014 | 다른 아이피에서 등록 시도할 때 사진 등록 안 됨.. | 파이썬파일 실행 경로 변경
58 | JY-UT-020 | 생년월일 입력폼에 생년월일 표시가 없음 | placeholder 생년월일
59
60 | JY-UT-021 | 에러는 아니지만, 비밀번호나 아이디가 틀렸을 때 alert창에 아이디 혹은 비밀번호가 일치하지 않습니다. 라고 출력되었으면 좋겠음. | 아이디 혹은 비밀번호가 일치하지 않습니다 라고 수정
61 | JY-UT-016 | 에러는 아니지만, 개인, 그룹수업 예약 시 달력 css깨짐. 변경 필요. 뒤로가기버튼 생성필요 예약가능한 강사가 없을 땐 아예 예약불가능하도록 비활성화 필요. | 달력 CSS 생성, 예약가능한 강사가 없을 시 강사 모집중이라는 문구 출력되게 수정
62 | JY-UT-016 | 이용권 예약 시 사용가능한 이용권이 없을 땐 사용가능한 이용권이 없다고 출력필요 | 반드시 1회 이용권은 있도록 변경
63 | JY-UT-017 | 1. 회원가입하고 예약하러 가면, 날짜를 클릭했을 때 시간이 뜨지 않고, 시간을 표시할 수 없다는 alert창 출력. 2. 선생님을 선택하지 않고도 예약가능 3. 월요일날짜에 해당하는 시간표는 모두 뜨지 않음. 4. 휴일이면 시간표에 휴일이라고 출력 필요. 5. 시간표에서 클릭하지 않았는데도 예약가능. 6.이전날짜를 클릭하면 현재날짜로 돌아가도록 하는 것이 좋을 듯. | 1. alert 창 삭제 2. 선생님 선택해서 예약하도록 수정 3. 시간표 출력 하는 부분 수정 4. 계속 수정중 5. 시간 선택해야 예약할 수 있도록 수정 6. 이전날짜 선택하면 오늘날짜로 잡히도록 수정
64 | JY-UT-018 | 1. 에러는 아니지만 test alert창 지우는것 필요. 2. 오늘 날짜 이전인 날짜, 현재시간 이전걸 클릭했을 때도 예약취소가 가능함. 3. 선택한 날짜에 예약내역이 있어도 이벤트 날짜인걸로 체크가 안됨. | 1. alert 창 삭제 2. 이전 예약된 수업은 완료된 수업이라고 출력되도록 수정 3. 이벤트가 있는 날짜에는 달력에 표시
65 | JY-UT-015 | 1. 에러는 아니지만, 날짜를 선택하고 검색했을 때, 항목이 없으면 없다고 뜨는게 좋을 듯함. 2. 에러는 아니지만, 오늘날짜 이후인 날짜 선택 못하도록 하는게 좋을 듯함. | 1. 운동일정 없음 출력되도록 수정 2. 이전날짜는 보여야 할 것 같아서 그대로 진행
66 | JY-UT-007 | 에러는 아니지만 수업을 수정할 때 글자색이 검정색으로 확실하게 보였으면 좋을듯함. | 글자색 수정
67 | HR-UT-003 | 1. 가맹점정보 수정을 하면 '이미지가 등록되었습니다' 만 뜸 2. 가맹점정보 대표변경시 미리보기가 안뜸 3. 가맹점정보 수정에서 정보입력후 취소 클릭 한 다음 수정버튼을 다시 클릭하면 정보가 초기화 되어있지 않음 4. 업태종목 체크박스 두개다 해제했을때 수정 반영이 안됨 5. 주소 직접입력 못하게 되어야됨 | 1. 가맹점 정보 수정시 alert 창 문구를 '수정되었습니다.' 로 변경
68 | HR-UT-003 | 1. 상세이미지를 등록할 때 완료버튼을 여러번 클릭하면 여러개가 등록이됨 2. 상세이미지 삭제시 alert대신 confirm 사용해야됨 | 상세이미지 삭제 시 confirm창으로 수정
69 | HR-UT-004 | 1. 캘린더에서 휴일을 지정하면 새로고침되면서 상세이미지 등록탭으로 되돌아감 2. 데이트피커로 등록하는것 작동 안됨 | 캘린더 휴일 지정시 반영되는 방식 ajax로 수정 데이트 피커 불필요할 것 같아 삭제
70 | HR-UT-007 | 1. 이용권명 클릭하면 새로고침됨 (링크 무엇?) | 이용권 명 클릭시 해당 가격정책 출력하는 부분 비동기식으로 변경
71 | HR-UT-009 | 1. 판매 중지 상품에서 이용권 수정이 안됨 | 판매중지상품 이용권 수정 해결
72 | HR-UT-011 | 1. 가격정책 수정 판매여부 반영 안됨 | 이용권에 해당하는 가격정책은 이용권을 수정할 수 없도록 변경
73 | HR-UT-013 | 1. 목록에서 직원 삭제가 안됨 | 직원 삭제 문제 해결
74 | HR-UT-014 | 1. 직원목록에서 검색이 안됨 | 검색 부분 pagination 문제 발견 및 해결
75 | HR-UT-015 | 1. 처음 등록했을때는 등록이 되었는데 다시 할떄 직원등록이 안됨 2. 프론트 유효성 체크 필요 | 이미지 등록시 mybatis 동적쿼리 부분 문제 발견, 수정 및 해결 유효성 체크 스크립트 사용하여 적용
76 | HR-UT-016 | 1. 이미지가 없을때 노이미지 처리가 안됨 | 기본 노이미지 파일 해당 경로에 저장
77 | HR-UT-022 | 1. 회원정보 수정에서 성별 체크박스 선택이 안되어져있음 | 체크박스 선택 해결
78 | HR-UT-020 | 1. 휴일이 등록되어 있는 날짜를 클릭 시 삭제여부를 묻는 컨펌창을 출력한다.<-안됨 | 휴일 등록되어 있는 날짜 클릭 시 삭제여부 컨펌창 출력.
79 | HR-UT-023 | 1. 회원삭제시 confim 필요 | confirm 적용 및 데이터베이스 cascade문제 발견/ 탈퇴회원으로 구분하여 관리하기로 함
80 | HR-UT-026 | 1. 관심분야 삭제가 안됨 | 관심분야 리스트가 사용되는 기능이 없다고 판단하여 삭제하기로 결정
81 | HR-UT-027 | 1. 회원상세정보에서 성별이 M으로 표시됨, 목록 버튼이 없음 | jsp 파일에서 c:if 사용하여 변환하여 해결